## Planificateur de projet
Projet Hangman Web : planificateur des tâches
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 15 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli | Réel (au-delà du plan) | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Organisation du projet | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Adapter le hangman CLI pour le serveur | 1 | 2 | 2 | 6 | 100%
Mettre en place la gestion du hangman en backend dans les controlleurs | 3 | 4 | 6 | 4 | 100%
Gestion des données utilisateur et des scores | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Ajout de la fonctionnalité des sessions | 9 | 2 | 9 | 3 | 100%
Encryptage et décryptage des données utilisateur | 9 | 3 | 9 | 4 | 100%
Affichage des statistiques utilisateur | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
Perfectionner le code HTML pour un visuel sympa | 13 | 2 | 13 | 2 | 100%
Faire le CSS | 1 | 14 | 3 | 12 | 100%
Faire le README et commenter le code | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%